## Лист1
№ | Наименование работ | месяц, год |  |  |  |  | март 2022 |  |  |  | апрель 2022 |  |  |  | май 2022 |  |  |  | июнь 2022 |  |  |  | июль 2022 |  |  |  | август 2022 |  |  |  | сентябрь 2022 |  |  |  | октябрь 2022 |  |  |  | ноябрь 2022 |  |  |  | декабрь 2022 |  |  |  | январь 2023 |  |  |  | февраль 2023 |  |  |  | март 2023 |  |  |  | апрель 2023 |  |  |  | май 2023 |  |  |  | июнь 2023 |  |  |  | июль 2023 |  |  |  | август 2023
п\п |  | чел/смен | тех\смен | дата начала | дата окончан | объем | 01.03.22-07.03.22 | 08.03.22-14.03.22 | 15.03.22-21.03.22 | 22.03.22-31.03.22 | 01.04.22-07.04.22 | 08.04.22-14.04.22 | 15.04.22-21.04.22 | 22.04.22-30.04.22 | 01.05.22-07.05.22 | 08.05.22-14.05.22 | 15.05.22-21.05.22 | 22.05.22-31.05.22 | 01.06.22-07.06.22 | 08.06.22-14.06.22 | 15.06.22-21.06.22 | 22.06.22-30.06.22 | 01.07.22-07.07.22 | 08.07.22-14.07.22 | 15.07.22-21.07.22 | 22.07.22-31.07.22 | 01.08.22-07.08.22 | 08.08.22-14.08.22 | 15.08.22-21.08.22 | 22.08.22-31.08.22 | 01.09.22-07.09.22 | 08.09.22-14.09.22 | 15.09.22-21.09.22 | 22.09.22-30.09.22 | 01.10.22-07.10.22 | 08.10.22-14.10.22 | 15.10.22-21.10.22 | 22.10.22-31.10.22 | 01.11.22-07.11.22 | 08.11.22-14.11.22 | 15.11.22-21.11.22 | 22.11.22-30.11.22 | 01.12.22-07.12.22 | 08.12.22-14.12.22 | 15.12.22-21.12.22 | 22.12.22-31.12.22 | 01.01.23-07.01.23 | 08.01.23-14.01.23 | 15.01.23-21.01.23 | 22.01.23-31.01.23 | 01.02.23-07.02.23 | 08.02.23-14.02.23 | 15.02.23-21.02.23 | 22.02.23-28.02.23 | 01.03.23-07.03.23 | 08.03.23-14.03.23 | 15.03.23-21.03.23 | 22.03.23-31.03.23 | 01.04.23-07.04.23 | 08.04.23-14.04.23 | 15.04.23-21.04.23 | 22.04.23-30.04.23 | 01.05.23-07.05.23 | 08.05.2-14.05.23 | 15.05.23-21.05.23 | 22.05.23-31.05.23 | 01.06.23-07.06.23 | 08.06.23-14.06.23 | 15.06.23-21.06.23 | 22.06.23-30.06.23 | 01.07.23-07.07.23 | 08.07.23-14.07.23 | 15.07.23-21.07.23 | 22.07.23-31.07.23 | 01.08.23-07.08.23 | 08.08.23-14.08.23 | 15.08.23-21.08.23 | 22.08.23-31.08.23
1 | Работа техники
2 | Подготовительные работы | 115 |  | 2022-03-22 | 2022-04-14 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
3 | Демонтажные работы:
3.1 | Литера А внутрен. отделка | 320 |  | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 7797.22м2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3.2 | Литера Б внутрен. отделка | 370 |  | 2022-04-01 | 2022-06-14 | 1835.36м2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3.3 | Литера В внутрен. отделка | 410 |  | 2022-05-04 | 2022-07-25 | 5698.27м2 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3.4 | Литера Г внутрен. отделка | 385 |  | 2022-04-14 | 2022-06-30 | 1651.27м2 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Фасад Литера А
4.1 | Демонтажные работы | 276 |  | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 1169.7м2 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Устройство шукатурки | 244 |  | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 1169.7м2 | [24 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.3 | Устройство пирога фасада | 724 |  | 2022-10-30 | 2023-04-29 | 1169.7м2 | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.4 | Крыльцо КР1,2,3 | 246 |  | 2022-12-25 | 2023-03-17 | 1169.7м2 | [39 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.5 | Устройство цоколя | 208 |  | 2023-01-15 | 2023-04-29 | 80.42м2 | [42 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Фасад Литера Б
5.1 | Демонтажные работы | 276 |  | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 732.4м2 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5.2 | Устройство шукатурки | 244 |  | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 732.4м2 | [23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5.3 | Устройство пирога фасада | 668 |  | 2022-10-30 | 2023-04-15 | 732.4м2 | [31 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5.4 | Устройство цоколя | 250 |  | 2022-12-25 | 2023-04-29 | 43.95м2 | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Фасад Литера В
6.1 | Демонтажные работы | 243 |  | 2022-06-10 | 2022-08-30 | 917.65м2 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6.2 | Устройство шукатурки | 244 |  | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 917.65м2 | [23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
6.3 | Устройство пирога фасада | 668 |  | 2022-10-30 | 2023-04-15 | 917.65м2 | [31 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
6.4 | Устройство цоколя | 250 |  | 2022-12-25 | 2023-04-29 | 155.38м2 | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.5 | Реставрация крылец | 78 |  | 2023-03-08 | 2023-04-16 | 50.21м2 | [41 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | Фасад Литера Г
7.1 | Демонтажные работы | 276 |  | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 241.38м2 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7.2 | Устройство шукатурки | 148 |  | 2022-08-08 | 2022-09-14 | 241.38м2 | [21 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7.3 | Устройство пирога фасада | 724 |  | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 241.38м2 | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7.4 | Устройство цоколя | 148 |  | 2023-01-15 | 2023-03-30 | 22.92м2 | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.5 | Реставрация крылец | 208 |  | 2023-01-15 | 2023-04-29 | 56.77м2 | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Кровля Литера А
5.1 | Демонтажные работы | 56 |  | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 758.54м2 | [9 empty] | 4 | 4
5.2 | Устройстро утеплителя, с пароизол | 20 |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 758.54м2 | [11 empty] | 4
5.3 | Устройство стяжки кровли | 15 |  | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 758.54м2 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5.4 | Устройство кровель в три слоя | 174 |  | 2022-06-04 | 2022-08-01 | 758.54м2 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5.5 | Устройство парапетов и вытяжек | 58 |  | 2022-06-04 | 2022-08-01 | 72,47м2 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Кровля Литера Б
6.1 | Демонтажные работы | 56 |  | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 410.34м2 | [9 empty] | 4 | 4
6.2 | Устройстро утеплителя, с пароизол | 20 |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 410.34м2 | [11 empty] | 4
6.3 | Устройство стяжки кровли | 15 |  | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 410.34м2 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6.4 | Устройство кровель в три слоя | 174 |  | 2022-06-04 | 2022-08-01 | 410.34м2 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6.5 | Устройство парапетов и вытяжек | 58 |  | 2022-06-04 | 2022-08-01 | 42,61м2 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.6 | Устройство водосточной системы | 116 |  | 2022-06-04 | 2022-08-01 | 72м.п. | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | Кровля Литера В
7.1 | Демонтажные работы | 52 |  | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 824.54м2 | [13 empty] | 4 | 4
7.2 | Устройство деревянного каркаса кровли | 78 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 824.54м2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.3 | Устройство металлочерепицы | 78 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 824.54м2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.4 | Устройство карнизов | 39 |  | 2022-06-30 | 2022-08-08 | 96,77м2 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.5 | Устройство водосточной системы | 60 |  | 2022-07-15 | 2022-08-14 | 240м.п | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
8 | Кровля Литера Г
8.1 | Демонтажные работы | 26 |  | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 236.74м2 | [13 empty] | 2 | 2
8.2 | Устройстро утеплителя, с пароизол | 15 |  | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 236.74м2 | [15 empty] | 3
8.3 | Устройство стяжки кровли | 15 |  | 2022-06-28 | 2022-07-03 | 236.74м2 | [15 empty] | 3 | 3
8.4 | Устройство кровель в три слоя | 87 |  | 2022-07-03 | 2022-08-01 | 236.74м2 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8.5 | Устройство парапетов и вытяжек | 29 |  | 2022-07-03 | 2022-08-01 | 35,55м2 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8.6 | Устройство водосточной системы | 60 |  | 2022-07-15 | 2022-08-14 | 60,9 м.п | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
7 | Внутренняя отделка Литера А
7.1 | Устройство стен | 912 |  | 2022-07-25 | 2023-05-25 | 4002.76м2 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7.2 | Устройство потолков | 170 |  | 2023-03-01 | 2023-05-25 | 1897.56м2 | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.3 | Устройство полов | 183 |  | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 1897.56м2 | [59 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7.4 | Устройство окон ПВХ | 14 |  | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 24шт. | [63 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.5 | Устройство Дверей | 84 |  | 2023-05-25 | 2023-07-06 | 20.шт | [59 empty] | 2 | 2
8 | Внутренняя отделка Литера Б
8.1 | Устройство стен | 912 |  | 2022-07-25 | 2023-05-25 | 888.42м2 | [22 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8.2 | Устройство потолков | 132 |  | 2023-03-15 | 2023-05-20 | 520.96м2 | [50 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
8.3 | Устройство полов | 122 |  | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 426м2 | [55 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
8.4 | Устройство окон ПВХ | 608 |  | 2022-07-25 | 2023-05-25 | 20шт. | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
8.5 | Устройство Дверей | 30 |  | 2023-05-10 | 2023-05-25 | 9шт. | [57 empty] | 2 | 2
9 | Внутренняя отделка Литера В
9.1 | Устройство стен | 498 |  | 2022-11-20 | 2023-05-05 | 3243.15м2 | [34 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9.2 | Устройство потолков | 92 |  | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 1347.27м2 | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9.3 | Устройство полов | 194 |  | 2022-09-08 | 2022-12-14 | 1107.27м2 | [25 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9.4 | Устройство окон ПВХ | 82 |  | 2022-08-20 | 2022-09-30 | 62 шт. | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9.5 | Устройство Дверей | 92 |  | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 54шт. | [49 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | Внутренняя отделка Литера Г
10.1 | Устройство стен | 348 |  | 2022-05-30 | 2022-11-20 | 401.96м2 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10.2 | Устройство потолков | 122 |  | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 615.07м2 | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10.3 | Устройство полов | 225 |  | 2022-12-20 | 2023-03-05 | 634.61м2 | [38 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10.4 | Устройство окон ПВХ | 46 |  | 2022-10-07 | 2022-10-30 | 12шт. | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
10.5 | Устройство Дверей | 2 |  | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 1шт. | [56 empty] | 2
11 | Водоснабжение
11.1 | Демонтажные работы | 237 |  | 2022-03-14 | 2022-06-01 | 1681 м.п |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
11.2 | Прокладк труб водоснабжения | 176 |  | 2022-06-03 | 2022-08-30 | 1995 м.п | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11.3 | Установка оборудования | 216 |  | 2023-03-21 | 2023-07-07 | 35шт | [50 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Канализация
12.1 | Демонтажные работы | 158 |  | 2022-03-14 | 2022-06-01 | 639 м.п |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12.2 | Прокладк труб канализации | 152 |  | 2022-05-30 | 2022-08-14 | 730 м.п | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12.3 | Установка оборудования | 182 |  | 2023-04-20 | 2023-07-20 | 101 шт | [54 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Отопление
13.1 | Демонтажные работы | 158 |  | 2022-03-14 | 2022-06-01 | 1145 м.п |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13.2 | Прокладк труботопления | 232 |  | 2022-06-20 | 2022-10-14 | 2557 м.п | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13.3 | Установка оборудования | #DIV/0! |  | 2022-09-22 | 2023-07-25 | 221 шт
14 | Вентиляция
14.1 | Прокладка воздуховодов | #VALUE! |  | 2022-10-14 | 01.045.2023 | 914 м2 | [29 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14.2 | Установка вентиляторов и др приборов | 288 |  | 2023-01-14 | 2023-06-07 | 145 шт | [41 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Электромонтажные работы
15.1 | Прокладка проводов | 1698 |  | 2022-04-14 | 2023-11-01 | 11148,6 м.п | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15.2 | Устройство силовых щитов | 278 |  | 2022-12-07 | 2023-04-25 | 28 шт | [36 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15.3 | Установка приборов освещения | 552 |  | 2022-10-22 | 2023-07-25 | 1275 шт | [46 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
16 | Система охранного телевидения
16.1 | Прокладка проводов | 342 |  | 2022-09-07 | 2023-02-25 | 680,34 м.п | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
16.2 | Устройство щитов | 22 |  | 2023-05-21 | 2023-06-01 | 1 шт | [58 empty] | 2 | 2 | 2
16.3 | Установка приборов | 110 |  | 2023-03-20 | 2023-05-14 | 28 шт | [50 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
17 | Система охранной сигнализации
17.1 | Прокладка проводов | 342 |  | 2023-02-04 | 2023-07-25 | 1076,1 м.п | [30 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
17.2 | Устройство щитов | 222 |  | 2023-02-25 | 2023-05-10 | 6 шт | [47 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
17.3 | Установка приборов | 200 |  | 2023-05-07 | 2023-08-15 | 150 шт | [56 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
14 | Задействовано людей | [5 empty] | 0 | 7 | 12 | 12 | 17 | 25 | 25 | 25 | 30 | 41 | 41 | 60 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 47 | 53 | 51 | 51 | 40 | 35 | 43 | 37 | 39 | 35 | 35 | 39 | 42 | 42 | 50 | 38 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 47 | 47 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 58 | 56 | 55 | 59 | 56 | 50 | 47 | 39 | 41 | 29 | 26 | 23 | 19 | 19 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0
15 | Задействовано техники